## Sheet1
Dylan Roy

Start Time	End Time	Time Spent	Total time	Quick summary of work
10/04/2021 04:15 PM	10/04/2021 04:20 PM	00:05:00	00:05:00	Initialized Time Log
10/06/21 03:00 PM	10/06/21 03:45 PM	00:45:00	00:50:00	Met with customer; overall idea of project
10/11/21 03:50 PM	10/11/21 04:00 PM	00:10:00	01:00:00	Group meeting (minus Stephen)
10/12/21 03:00 PM	10/12/21 03:30 PM	00:30:00	01:30:00	Meeting with client
10/13/21 04:00 PM	10/13/21 04:15 PM	00:15:00	01:45:00	Created outline document of our project for group
10/16/21 01:15 PM	10/16/21 01:45 PM	00:30:00	02:00:00	Research wpa_supplicant, looking into FreeBSD wifi protocol
10/18/21 09:00 AM	10/18/21 10:40 AM	01:40:00	03:40:00	Connect to WPA2-EAP network via wpa_sup→ no avail
10/19/21 03:00 PM	10/19/21 03:05 PM	00:05:00	03:45:00	Short meeting with Phil
10/20/21 03:00 PM	10/20/21 03:50 PM	00:50:00	04:35:00	Group meeting (minus Stephen); worked on Vision and Scope document collboratively
10/26/21 03:00 PM	10/26/21 03:15 PM	00:15:00	04:50:00	Meeting with client
10/27/21 10:15 AM	10/27/21 10:45 AM	00:30:00	05:20:00	Attempted to install NetBSD in lab, needed new image
10/27/21 12:10 PM	10/27/21 12:50 PM	00:40:00	06:00:00	Installed NetBSD, started configuring
10/27/21 02:50 PM	10/27/21 04:10 PM	01:20:00	07:20:00	NetBSD configuration and troubleshooting… SUCCESS!
10/29/21 04:25 PM	10/29/21 05:40 PM	01:15:00	08:35:00	Vision and Scope Work
10/30/21 02:30 PM	10/30/21 03:15 PM	00:45:00	09:20:00	Wrote Vision and Scope Peer Review
11/02/21 03:00 PM	11/02/21 03:15 PM	00:15:00	09:35:00	Meeting with Nelson
11/08/21 02:30 PM	11/08/21 03:00 PM	00:30:00	10:05:00	Group meeting
11/09/21 01:00 PM	11/09/21 02:00 PM	01:00:00	11:05:00	Success connection to EAP Network utilzing wpa_suppicant (must remember DHCP module)
11/09/21 03:00 PM	11/09/21 03:25 PM	00:25:00	11:30:00	Meeting with client
11/10/21 10:15 AM	11/10/21 10:45 AM	00:30:00	12:00:00	wpa_supplicant research
11/14/21 01:20 PM	11/14/21 02:40 PM	01:20:00	13:20:00	SRS: Features mostly done
11/15/21 03:40 PM	11/15/21 04:25 PM	00:45:00	14:05:00	Researched wpa_supplicant C library
11/18/21 08:30 AM	11/18/21 09:45 AM	01:15:00	15:20:00	Finished features and nonfunctional
11/20/21 08:30 AM	11/20/21 09:15 AM	00:45:00	16:05:00	Reviewed Stephen’s work; made some minor changes
11/21/21 03:30 PM	11/21/21 05:30 PM	02:00:00	18:05:00	Peer eval and just in case documents for if my teammates don’t finish
11/22/21 08:30 AM	11/22/21 09:00 AM	00:30:00	18:35:00	Fixing some egregious errors in my group mates’ work and mitigating clear lack of understanding…
11/30/21 03:00 PM	11/30/21 03:15 PM	00:15:00	18:50:00	Meeting with Nelson
12/02/21 09:50 AM	12/02/21 10:30 AM	00:40:00	19:30:00	Write the Milestone 1 document
12/02/21 04:15 PM	12/02/21 04:40 PM	00:25:00	19:55:00	Group meeting over milestone 1
12/02/21 06:20 PM	12/02/21 07:00 PM	00:40:00	20:35:00	Rewrite Milestone 1 based on group meeting

01/08/22 08:35 AM	01/08/22 10:35 AM	02:00:00	02:00:00	Draft of quarter plan; begin api scaffolding
01/10/22 02:30 PM	01/10/22 04:35 PM	02:04:59	04:05:00	Turn-in Initial Client contact; work on testing plan; api scaffolding → ready for implementation; made just-in-case writeup of Stephen and Kevin’s sections of testing plan
01/11/22 10:05 AM	01/11/22 11:05 AM	01:00:00	05:05:00	Start peer review.. may have to edit depending on if group mates work….
01/11/22 03:00 PM	01/11/22 03:15 PM	00:15:00	05:20:00	Client meeting
01/11/22 03:30 PM	01/11/22 04:30 PM	01:00:00	06:20:00	Help Stephen figure out NetBSD
01/11/22 12:20 PM	01/11/22 12:30 PM	00:10:00	06:30:00	Finalize Planning docs and turn in
01/11/22 02:00 PM	01/11/22 02:10 PM	00:10:00	06:40:00	Group meeting
01/12/22 08:57 AM	01/12/22 09:00 AM	00:03:00	06:43:00	Modify makefile
01/14/22 08:00 AM	01/14/22 10:55 AM	02:55:00	09:38:00	Setup remote in lab, some work on api implementation
01/17/22 09:45 AM	01/17/22 10:15 AM	00:30:00	10:08:00	API implementation… got disconnected
01/17/22 04:00 PM	01/17/22 04:30 PM	00:30:00	10:38:00	API implementation… disconnect again, but have wpa_ctrl now